## Slide 1
RANCANGAN PROGRAM KEGIATAN
PPPPTK BISPAR
2020

## Slide 2
NO | KEGIATAN | VOLUME |  |  |  | TIMELINE | KETERANGAN
1. | Penyusunan Guidebook Unesco Timor Leste |  |  |  |  | 7-10 Januari | KERJASAMA Panduan Laporan
2. | KEGIATAN LSP |  |  |  |  |  | 
 | Revisi dan Validasi Skema KKNI level IV/MUK |  |  |  |  | 13-15 Januari | Panduan Hasil validasi Laporan
 | Reviu modul berbasis SKKNI (Tahap1, Tahap 2, Finalisasi) | 3 | kegiatan | 3 | Hari | 3-26 Februari | Panduan Hasil revisi Laporan
 | Relisensi LSP |  |  |  |  | 6-8 Februari | Kelengkapan Dokumen LSP
 | Bimtek Untuk Pelatihan Asesor (RCC, pelatihan Asesor 1,2,3) | 270 | Orang | 7 | Hari | 24 Januari-15 Maret | Kelengkapan Dokumen RCC Panduan Laporan
3. | Pengembangan SDM |  |  |  |  |  | 
 | Capacity Building Solo | 212 Orang |  |  |  | 16-19 Januari | Panduan Laporan
 | Pelatihan MS Office | 50 Orang |  | 3 | Hari | Februari | Panduan Laporan
 | Tes Potensi Akademik (TPA) Bappenas | 100 Orang |  | 1 | Hari | Maret | Panduan Laporan
 | TOEFL Preparation and Test | 100 Orang |  | 7 | Hari | Maret | Panduan Laporan
MATRIKS KEGIATAN TAHUN 2020

## Slide 3
NO | KEGIATAN | VOLUME |  |  |  | TIMELINE | KETERANGAN
4. | National Training ESD Guidebook for Tourism | 102 |  |  |  | 21-23 Januari | KERJASAMA Guidebook Panduan Laporan
5. | Penyusunan Pedoman dan Bahan | 2 | Keg | 4 | Hari |  | 
 | Bahan Kerjasama antar Lembaga dalam dan Luar Negeri | 1 | Keg | 4 | Hari | 24-27 Januari | Panduan Laporan
 | Pengembangan Instrumen Evaluasi Program | 1 | Keg | 4 | Hari | 28-31 Januari | Panduan Laporan
6. | Pelaksanaan PKB |  |  | 3 | Hari | Februari | 
 | Rakor (Dinas, KS, Bendahara,MGMP, Guru Inti, Operator) |  |  |  |  | Maret | Panduan
 | Pelatihan Asesor/Guru Inti | 30 | orang | 7 | Hari | Maret | 
 | Pelatihan PKB (PB atau TUK) | 30 | orang | 7 | Hari | Maret | 
 | Pelaporan/Workshop PKB |  |  | 3 | Hari | Maret | Laporan
7. | Model model Inovasi Peningkatan Kompetensi |  |  |  |  |  | 
 | Pengembangan model KKNI level IV (Sisbangkom) | 1 | Model |  |  | April | Support oleh Bagian Umum
 | Peta Kompetensi (Petakom) Diklat P4TK Bisnis dan Pariwisata | 1 | Model |  |  | April | Support oleh Bagian Umum
MATRIKS KEGIATAN TAHUN 2020

## Slide 4
NO | KEGIATAN | VOLUME |  |  |  | TIMELINE | KETERANGAN
8. | Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata | 1997 orang |  |  |  |  | 
 | Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel Kejuruan Bidang Bisnis dan Pariwisata | 136 | Orang | 3 | Hari | Mei | Panduan
 | Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Mapel Kejuruan Pariwisata |  |  |  |  |  | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Diklat Revitalisasi SMK Pariwisata+UKK | 800 |  | 15 | Hari | Juni | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Diklat Revitalisasi SMK Bisnis+UKK | 1197 |  | 15 | Hari | Juni | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Pelaporan/Workshop |  |  |  |  | Juni | Laporan
9. | Pemberian Bantuan Pemerintah (Bantuan UKG) |  |  |  |  |  | 
 | Rakor Bantuan UKG (Dinas, KS, Bendahara,MGMP, Guru Inti, Operator) |  |  |  |  | Juli | Panduan
 | Banpem Uji Kompetesi Guru (UKG) di Propinsi 12_Prop. Lampung [3 PKT x 15 KAB/K] | 45 | LOK |  |  | Juli | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Banpem Uji Kompetesi Guru (UKG) di Propinsi 21_Prop. Maluku [3 PKT x 11 KAB/K] | 33 | LOK |  |  | Juli | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Banpem Uji Kompetesi Guru (UKG) di Propinsi 28_Prop. Banten [3 PKT x 8 KAB/K] | 24 | LOK |  |  | Juli | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Pelaporan (Dinas, KS, Bendahara,MGMP, Guru Inti, Operator) |  |  |  |  | Juli | Laporan
MATRIKS KEGIATAN TAHUN 2020

## Slide 5
NO | KEGIATAN | VOLUME |  |  |  | TIMELINE | KETERANGAN
10. | Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik | 1485 |  | Orang |  |  | 
 | Rapat Koordinasi |  |  |  |  | Juli | Panduan
 | Koordinasi Pembentukan Instruktur PKP SD wilayah Lampung | 32 | Org | 4 | Hari | Juli | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Koordinasi Pembentukan Instruktur PKP SD wilayah Maluku | 28 | Org | 4 | Hari | Juli | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Koordinasi Pembentukan Instruktur PKP SD wilayah Banten | 18 | Org | 4 | Hari | Juli | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Kelas (Tematik) |  |  |  |  | Juli | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Pelaporan/Workshop |  |  | 3 | Hari | Juli | Laporan
11. | Rakor Pemberian Bantuan Pemerintah-Bantuan Guru Kelas (D) |  |  |  |  |  | Panduan
 | Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan Guru Kelas (D) |  |  |  |  | Agustus | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Bantuan Kelompok Kerja Pembentukan Instruktur PKP SD wilayah Lampung | 61 | Org |  |  | Agustus | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Bantuan Kelompok Kerja Pembentukan Instruktur PKP SD wilayah Maluku | 32 | Org |  |  | Agustus | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Bantuan Kelompok Kerja Pembentukan Instruktur PKP SD wilayah Banten | 42 | Org |  |  | Agustus | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Pelaporan/Workshop |  |  |  |  | September | Laporan
12. | Rakor Pemberian Bantuan Kelompok Kerja Guru BISPAR | 157 | KK |  |  | September | Panduan
 | Bantuan Kelompok Kerja Guru BISPAR | 157 | KK |  |  | September | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Pelaporan/Workshop | 157 | KK |  |  | September | Laporan
MATRIKS KEGIATAN TAHUN 2020

## Slide 6
NO | KEGIATAN | VOLUME |  |  |  | TIMELINE | KETERANGAN
13. | Rakor pemberian banpem bantuan kepala sekolah |  |  |  |  |  | Panduan Mou
 | Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan Kepala Sekolah (D) |  |  |  |  | September | 
 | Banpem Penguatan Kepala Sekolah (KS) |  |  |  |  | September | 
 | - Banpem Penguatan Kepala Sekolah di Propinsi 12_Prop. Lampung | 1 | PKT |  |  | September | 
 | - Banpem Penguatan Kepala Sekolah di Propinsi 21_Prop. Maluku | 1 | PKT |  |  | September | 
 | - Banpem Penguatan Kepala Sekolah di Propinsi 28_Prop. Banten | 1 | PKT |  |  | September | 
 | Pelaporan/Workshop |  |  |  |  | November | Laporan
14. | Rakor Peningkatan Kompetensi Guru Mapel |  |  |  |  |  | Panduan
 | Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel Pelatihan Guru BISPAR | 157 | Orang | 9 | Hari | September | Pedoman, Juknis, Juklak, Panduan
 | Pelaksanaan In Service Training (In-1) | 270 | Orang | 3 | Bln | September-November | 
 | Pelaksanaan On the Job Learning (On 2) | 270 | Orang | 1 | Bln | November-Desember | 
 | Pelaporan |  |  |  |  |  | Laporan
15. | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi |  |  |  |  |  | 
 | Pengembangan model KKNI level IV (Sisbangkom) |  |  |  |  | April | Support dari Bagian Umum
 | Peta Kompetensi (Petakom) Diklat P4TK Bisnis dan Pariwisata |  |  |  |  | April | Support dari Bagian Umum
MATRIKS KEGIATAN TAHUN 2020

## Slide 7
NO | NAMA KEGIATAN | VOLUME |  | TIMELINE | KETERANGAN
 |  | ORANG | HARI |  | 
1 | Diklat Calon KS | 24 | 10 |  | 
 | In 1 |  |  | 27 Januari-2 Februari | 
 | On |  |  | 3-22 Februari | 
 | In 2 |  |  | 24-26 Februari | 
2 | Diklat Calon Penilik Sekolah? | 24 | 10 |  | 
3 | Pelatihan Penguatan Materi Ajar | 30 | 5 | 27 Januari-31 Januari | 
4 | Pelatihan Pengelolaan Hasil Pembelajaran | 30 | 5 | 3-7 Februari | 
5 | Pelatihan Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Project Based Learning | 30 | 5 | 3-7 Februari | 
6 | Diklat Calon Pengawas Sekolah? |  |  |  | 
7 | Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas SD | 30 | 5 | 10-14 Februari | 
8 | Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas SMP | 30 | 5 | 10-14 Februari | 
9 | Pelatihan Penjaminan Mutu Sekolah | 30 | 5 | 9-13 Maret | 
10 | Pelatihan Supervisi Akademis Kepala Sekolah | 30 | 5 | 9-13 Maret | 
11 | Pelatihan Supervisi Manajerial dan Klinis bagi Pengawas Sekolah | 30 | 5 | 13-17 April | 
12 | Pelatihan Penguatan kompetensi paedagogik | 30 | 5 | 13-17 April | 
RENCANA KEGIATAN KAL TANGERANG 2020

## Slide 8
NO | NAMA KEGIATAN | VOLUME |  | TIMELINE | KETERANGAN
 |  | ORANG | HARI |  | 
1 | PENYUSUNAN GUIDEBOOK ESD TIMOR LESTE | 8 | 4 | 7-10 Januari | 
2 | SOSIALISASI GUIDEBOOK ESD TOURISM P4TK BISPAR | 102 | 3 | 21-23 Januari | 
3 | PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI | 60 | 7 | Februari-Maret | 
4 | DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI PROVINSI BANTEN |  |  | Maret | 
5 | DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI GURU SEKOLAH BINA NUSANTARA | 30 | 6 | Juni | 
6 | DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DENGAN LOREAL | 20 | 7 | Juli | 
7 | DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PROVINSI ACEH |  |  | Agustus | 
8 | DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI GURU PROVINSI PAPUA |  |  | September | 
9 |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  | 
RENCANA KEGIATAN KAL 2020

## Slide 9
NO | KEGIATAN | TIMELINE | KETERANGAN
1 | Rapat Skema secara Internal | 10 Januari | 
2 | Verifikasi Skema dengan Industri | 13-15 Januari | 
3 | Revisi SOP | 21-22 Januari | 
4 | Sosialisasi Skema dan SOP | 23 Januari | 
5 | RCC dan Upgrading Asesor Kompetensi Tahap 1 | 24-26 Januari | 
6 | Upgrading dan Penyusunan MUK baru | 27-29 Januari | 
7 | Pembuatan Modul Tahap 1 | 3-5 Februari | 
8 | Persiapan Re-Lisensi | 6-8 Februari | 
9 | Re-Lisensi LSP PPPPTK Bisnis dan Pariwisata | 10-12 Februari | 
10 | Pembuatan Modul Tahap 2 | 24-26 Februari | 
11 | Pembuatan Modul Tahap 3 | 27-29 Februari | 
12 | Pelatihan Asesor Baru Internal gelombang 1 | 2-7 Maret | 
13 | Perpanjangan lisensi Auditor Internal | Maret | 
14 | Pelatihan Auditor Internal baru | Maret | 
15 | RCC dan Upgrading Asesor Kompetensi Tahap 2 | April | 
16 | Temu Awal (Tim Manajeme LSP dengan Auditor dan Auditee) | Juni Dan Desember | 
17 | Pelaksanaan Audit Internal | Juli | 
18 | Pemenuhan Temuan hasil Audit |  | 
19 | Temu Akhir (Tim Manajemen LSP dengan para Auditor dan Auditee) | Juli | 
20 | Master Asesor Asean | Agustus | 
21 | Tinjauan Manajemen LSP | Per Triwulan | 
22 | UKK | Maret Sd Desember | 
KEGIATAN LSP 2020

## Slide 10
KEGIATAN LSP BIAYA MANDIRI |  |  | 
NO | KEGIATAN | TIMELINE | KETERANGAN
1 | RCC dan Upgrading Asesor Kompetensi Tahap 1 | 24-26 Januari | KERJASAMA
2 | Pelatihan Asesor Baru Internal gelombang 2 | Mei | KERJASAMA
3 | Pelatihan Asesor Baru Internal gelombang 3 | Juni | KERJASAMA
4 | Diklat dan Uji Kompetensi Keahlian Akuntansi | Juni | KERJASAMA
5 | Diklat dan Uji Kompetensi Keahlian BDP | Juni | KERJASAMA
6 | Diklat dan Uji Kompetensi Keahlian OTKP | Juli | KERJASAMA
7 | Diklat dan Uji Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan | Juli | KERJASAMA
8 | Diklat dan Uji Kompetensi Keahlian Tata Boga | Juli | KERJASAMA
9 | Diklat dan Uji Kompetensi Keahlian Tata Busana | Agustus | KERJASAMA
10 | Diklat dan Uji Kompetensi Keahlan Usaha Perjalanan Wisata | Agustus | KERJASAMA
11 | Diklat dan Uji Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan Kulit | Agustus | KERJASAMA
12 | Diklat dan Uji Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan Rambut | September | KERJASAMA
13 | Diklat dan Uji Kompetensi Keahlian Spa dan Beauty Theraphy | September | KERJASAMA
14 | Diklat dan Uji Kompetensi Keahlian Desain Fesyen | Oktober | KERJASAMA
15 | Diklat dan Uji Kompetensi Keahlian Wisata Bahari dan Ekowisata | Oktober | KERJASAMA
16 | Pelatihan Master Asesor BNSP | Oktober | KERJASAMA
17 | Pelatihan Master Asesor ASEAN | Oktober | KERJASAMA

## Slide 11
THANK YOU